## 路基
云南保泸高速公路变更设计现场处理卡、变更设计台账统计表
合同段：TJS4合同段 |  |  | 承包单位：云南交投集团云岭建设有限公司 |  | 监理单位：云南省公路工程监理咨询公司/山西省交通建设工程监理总公司（联合体）
序号 | 处理卡编号 | 工程名称 | 里程桩号 （变更位置） | 变更原因 | 处理意见 | 处理卡估算金额（元） |  | 处理卡签发日期 | 变更设计编号 | 份数 | 变更金额（元） |  | 变更令编号 | 变更令签发 日期 | 备注
[6 empty] | 增加 （+） | 减少 （-） |  |  |  | 增加 （+） | 减少 （-）
1 | BLTJS4-127 | 二号进场道路 软基换填 | K0+000～K3+251.514 | 路基土质松软，且路基量测为农田及耕地，土质易造成向路基两侧挤压，破坏农田及耕地。 | 对路基土质松软、会影响到道路通行安全及农户耕地地段进行片石及砂砾石换填 | 450560 | 0 | 2017.7.24 | BLTJS4-080 | 1 | 449712 | 0 | BLTJS4-080 | 2017.8.13

## 隧道
云南保泸高速公路TJS4合同段变更设计现场处理卡、变更设计台账统计表
合同段：TJS4合同段 |  |  | 承包单位：云南交投集团云岭建设有限公司 |  |  | 监理单位：云南省公路工程监理咨询公司/山西省交通建设工程监理总公司（联合体）
序号 | 处理卡编号 | 工程名称 | 里程桩号 （变更位置） | 变更原因 | 处理意见 | 处理卡估算金额（元） |  | 处理卡签发日期 | 变更设计 编号 | 份数 | 变更金额（元） |  | 变更令编号 | 变更令签发日期 | 备注
[6 empty] | 增加 （+） | 减少 （-） |  |  |  | 增加 （+） | 减少 （-）
1 | BLTJ4-001 | 老营隧道泸水端 （边仰坡处治） 右幅 | K12+955～+960 | 本着尽量不破坏洞口自然植被，确保洞口边仰坡的稳定性，防止洞口上方落石、泥石流等自然灾害危及今后公路运营安全，利于隧道施工安全进洞，根据现场地形地质情况，特对老营隧道右洞明洞段长度、洞口里程进行设计变更。 | 明洞延长5m， 变更后按照Sfma衬砌类型 | 249278 | 0 | 2016.3.10 | BLTJ4-001 | 1 | 248486 | 0 | BLTJ4-001 | 2016年6月26日 | 第一期计量
2 | BLTJ4-002 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+648～+669.6 | 该段岩体破碎，掌子面出现大量涌水，拱部坍塌掉块，形成1.5～2.5m塌穴。岩体极为破碎，节理裂隙发育，围岩自稳能力差，须对塌穴进行处理并加强该段支护。 | 由原设计SF5b衬砌类型变更为SF5d衬砌类型， 并对塌穴进行C15砼填充处理，加密布设单壁打孔波纹管引水至拱脚水沟处 | 449597 | 0 | 2016.6.11 | BLTJ4-002 | 1 | 449110 | 0 | BLTJ4-002 | 2016年6月28日 | 第一期计量
3 | BLTJ4-003 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+640～K12+648 | 该段岩体强风化，拱部出水量大，岩体极为破碎，掉块严重，自稳能力差。 | 由原设计SF5b衬砌类型变更为SF5d衬砌类型 | 161597 | 0 | 2016.6.22 | BLTJ4-003 | 1 | 160920 | 0 | BLTJ4-003 | 2016年7月11日 | 第一期计量
4 | BLTJ4-143 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+630～K12+640 | 该段掌子面岩质较软，围岩破碎，岩体自稳能力差，地下水发育，拱部极易掉块。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5a衬砌类型 | 280671 | 0 | 2016.6.24 | BLTJ4-073 | 1 | 279846 | 0 | BLTJ4-073 | 2016年7月13日 | 第一期计量
5 | BLTJ4-144 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+620～K12+630 | 该段掌子面岩质较软，围岩破碎，岩体自稳能力差，地下水发育，拱部极易掉块。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5a衬砌类型 | 280081 | 0 | 2016.6.24 | BLTJ4-074 | 1 | 279846 | 0 | BLTJ4-074 | 2016年7月17日 | 第一期计量
6 | BLTJ4-004 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+600～K12+620 | 该段围岩节理裂隙发育，岩体破碎，裂隙水发育，围岩自稳能力差，拱部易掉块。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5b衬砌类型 | 398493 | 0 | 2016.7.1 | BLTJ4-004 | 1 | 398335 | 0 | BLTJ4-004 | 2016年7月21日 | 第一期计量
7 | BLTJ4-005 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+620～ZK12+640 | 该段围岩节理裂隙发育，岩体破碎，裂隙水发育，围岩自稳能力差，拱部易掉块。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5b（4a）衬砌类型 | 387333 | 0 | 2016.7.4 | BLTJ4-005 | 1 | 386636 | 0 | BLTJ4-005 | 2016年7月24日 | 第一期计量
8 | BLTJ4-006 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+580～K12+600 | 该段围岩破碎，节理裂隙发育，含基岩裂隙水，右侧拱部极易掉块，自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5b衬砌类型 | 398957 | 0 | 2016.7.7 | BLTJ4-006 | 1 | 398329 | 0 | BLTJ4-006 | 2016年7月24日 | 第一期计量
9 | BLTJ4-007 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+600～ZK12+620 | 该段围岩为灰褐色粉砂岩，岩体极破碎，节理裂隙发育，富含基岩裂隙水，自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 283677 | 0 | 2016.7.14 | BLTJ4-007 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-007 | 2016年8月3日 | 第一期计量
10 | BLTJ4-008 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+560～K12+580 | 该段围岩为黄褐色粉砂岩，岩体破碎，风化程度严重，含基岩裂隙水，层间含泥软弱夹层，自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 283506 | 0 | 2016.7.15 | BLTJ4-008 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-008 | 2016年8月15日 | 第一期计量
11 | BLTJ4-009 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+540～K12+560 | 该段围岩为黄褐色粉砂岩，岩体破碎，裂隙发育，富含基岩裂隙水，层间含软弱泥夹层，右侧拱部易掉块，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 283908 | 0 | 2016.7.20 | BLTJ4-009 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-009 | 2016年8月10日 | 第一期计量
12 | BLTJ4-10 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+580～ZK12+600 | 该段围岩为灰褐色粉砂岩，呈碎裂状结构，节理裂隙较发育，层间含软弱破碎夹层，含基岩裂隙水，岩体破碎，自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 283434 | 0 | 2016.7.22 | BLTJ4-010 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-010 | 2016年8月10日 | 第一期计量
13 | BLTJ4-11 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+520～K12+540 | 该段围岩为黄褐色粉砂岩，裂隙较发育，岩体较破碎，含少量基岩裂隙水，自稳能力差，拱部易掉块，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 283707 | 0 | 2016.7.25 | BLTJ4-011 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-011 | 2016年8月14日 | 第一期计量
14 | BLTJ4-12 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+560～ZK12+580 | 该段围岩为灰青色粉砂岩，节理裂隙发育，呈碎裂状结构，含基岩裂隙水，岩体破碎，自稳能力差，拱部易掉块，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 283934 | 0 | 2016.7.28 | BLTJ4-012 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-012 | 2016年8月14日 | 第一期计量
15 | BLTJ4-13 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+500～K12+520 | 该段围岩为黄褐色粉砂岩，呈碎裂状结构，裂隙发育，岩体破碎，含基岩裂隙水，层间含泥质软弱夹层，自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 283554 | 0 | 2016.7.31 | BLTJ4-013 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-013 | 2016年8月21日 | 第一期计量
16 | BLTJ4-14 | 老营隧道泸水端 （止水条） 右幅 | K12+600～K12+700 | 该段地下水发育，部分地段拱部出现大量涌水。 | 施工缝防水由原设计遇水膨胀止水条变更为中埋式橡胶止水带 | 4781 | 0 | 2016.7.5 | BLTJ4-014 | 1 | 4640 | 0 | BLTJ4-014 | 2016年7月25日 | 第一期计量
17 | BLTJ4-15 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+480～K12+500 | 该段围岩为黄褐色粉砂岩，岩体破碎，裂隙水发育，左侧拱部易产生掉块，自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 284250 | 0 | 2016.8.4 | BLTJ4-015 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-015 | 2016年8月24日 | 第一期计量
18 | BLTJ4-16 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+540～ZK12+560 | 该段围岩为黄褐色粉砂岩，呈碎裂状结构，节理裂隙较发育，含基岩裂隙水，岩层间夹含风化软弱夹层，自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 283689 | 0 | 2016.8.4 | BLTJ4-016 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-016 | 2016年8月22日 | 第一期计量
19 | BLTJ4-17 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+460～K12+480 | 该段围岩为褐黄色中厚层状中等风化粉砂岩，节理裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 283903 | 0 | 2016.8.11 | BLTJ4-017 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-017 | 2016年9月3日 | 第一期计量
20 | BLTJ4-18 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+520～ZK12+540 | 该段围岩为褐灰色粉砂岩，节理裂隙发育，岩体破碎，自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 284328 | 0 | 2016.8.12 | BLTJ4-018 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-018 | 2016年9月3日 | 第一期计量
21 | BLTJ4-19 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+440～K12+460 | 该段围岩为灰青色粉砂岩，节理裂隙发育，岩体较破碎，层间夹含水软弱夹层，自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 284113 | 0 | 2016.8.17 | BLTJ4-019 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-019 | 2016年9月7日 | 第一期计量
22 | BLTJ4-20 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+500～ZK12+520 | 该段围岩为灰色粉砂岩，呈碎裂状～裂隙块状结构，节理裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，含少量基岩裂隙水，自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 283567 | 0 | 2016.8.17 | BLTJ4-020 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-020 | 2016年9月5日 | 第一期计量
23 | BLTJ4-21 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+480～ZK12+500 | 该段围岩为灰色粉砂岩，呈碎裂状～裂隙块状结构，节理裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，含少量基岩裂隙水，自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 283683 | 0 | 2016.8.22 | BLTJ4-021 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-021 | 2016年9月98日 | 第一期计量
24 | BLTJ4-22 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+420～K12+440 | 该段围岩为褐黄色粉砂岩，节理裂隙发育，岩体较破碎，自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 284336 | 0 | 2016.8.23 | BLTJ4-022 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-022 | 2016年9月12日 | 第一期计量
25 | BLTJ4-23 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+400～K12+420 | 该段围岩为褐黄色粉砂岩，节理裂隙发育，岩体较破碎，自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 284198 | 0 | 2016.8.28 | BLTJ4-023 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-023 | 2016-09-25 | 第一期计量
26 | BLTJ4-24 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+460～ZK12+480 | 该段围岩为褐黄色粉砂岩，节理裂隙发育，岩体较破碎，自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 283613 | 0 | 2016.8.28 | BLTJ4-024 | 1 | 283428 | 0 | BLTJ4-024 | 2016-09-15 | 第一期计量
27 | BLTJ4-25 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+450～ZK12+460 | 该段围岩为褐黄色粉砂岩，节理裂隙发育，岩体较破碎，自稳能力差，须加强该段支护 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 142057 | 0 | 2016.9.3 | BLTJ4-025 | 1 | 141819 | 0 | BLTJ4-025 | 2016-09-20 | 第一期计量
28 | BLTJ4-26、29、31、33 | 老营隧道泸水端 （格栅拱架调整为钢拱架） 右幅 | K12+320～K12+400 | 该段围岩开挖后岩体较破碎，含泥质填充物，夹含泥软弱夹层。 | 由原设计15㎝格栅拱架，间距100㎝的SF4b衬砌类型变更为I16钢拱架，间距120㎝的SF4m衬砌类型。 | 0 | -30261 | 2016.9.19 | BLTJ4-026 | 1 | 0 | -30402 | BLTJ4-026 | 2016-10-07 | 第一期计量
29 | BLTJ4-27、28、30、32、34、35 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+355～ZK12+450 | 该段围岩为青灰色粉砂岩,中等风化,岩质较坚硬；中厚层状结构，节理，裂隙较发育，岩体较破碎～破碎，含基岩裂隙水，呈潮湿状～点滴状，局部夹软弱夹层。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -35956 | 2016.9.25 | BLTJ4-027 | 1 | 0 | -36110 | BLTJ4-027 | 2016-10-14
30 | BLTJ4-36、39、41、44 | 老营隧道泸水端 （格栅拱架调整为钢拱架） 右幅 | K12+200～K12+270 | 该段围岩开挖后岩体较破碎，含泥质填充物，夹含泥软弱夹层。 | 由原设计15㎝格栅拱架，间距100㎝的SF4b衬砌类型变更为I16钢拱架，间距120㎝的SF4m衬砌类型。 | 0 | -25782 | 2016.10.27 | BLTJ4-028 | 1 | 0 | -26597 | BLTJ4-028 | 2016-11-19 | 第一期计量
31 | BLTJ4-37、38、40、42、43、45 | 老营隧道泸水端 （格栅拱架调整为钢拱架） 左幅 | ZK12+200～ZK12+305 | 该段围岩开挖后岩体较破碎，含泥质填充物，夹含泥软弱夹层。 | 由原设计15㎝格栅拱架，间距100㎝的SF4b衬砌类型变更为I16钢拱架，间距120㎝的SF4m衬砌类型。 | 0 | -39546 | 2016.10.30 | BLTJ4-029 | 1 | 0 | -39907 | BLTJ4-029 | 2016-11-22 | 第一期计量
32 | BLTJ4-46、48、50、52、54 | 老营隧道泸水端 （格栅拱架调整为钢拱架） 右幅 | K12+100～K12+200 | 该段围岩开挖后岩体较破碎，含泥质填充物，夹含泥软弱夹层。 | 由原设计15㎝格栅拱架，间距100㎝的SF4b衬砌类型变更为I16钢拱架，间距120㎝的SF4m衬砌类型。 | 0 | -37365 | 2016.11.20 | BLTJ4-030 | 1 | 0 | -38003 | BLTJ4-030 | 2016-06-12 | 第一期计量
33 | BLTJ4-47、49、51、53、55 | 老营隧道泸水端 （格栅拱架调整为钢拱架） 左幅 | ZK12+100～ZK12+200 | 该段围岩开挖后岩体较破碎，含泥质填充物，夹含泥软弱夹层。 | 由原设计15㎝格栅拱架，间距100㎝的SF4b衬砌类型变更为I16钢拱架，间距120㎝的SF4m衬砌类型。 | 0 | -37545 | 2016.11.24 | BLTJ4-031 | 1 | 0 | -38003 | BLTJ4-031 | 2016-12-16 | 第一期计量
34 | BLTJ4-56 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+094～K12+104 | 该段围岩为强风化泥质粉砂岩，节理裂隙发育，岩体破碎且拱顶发生掉块严重，地下水发育呈点滴状～淋雨状出水，围岩自稳能力差 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m加强衬砌类型 | 106085 | 0 | 2016.11.30 | BLTJ4-032 | 1 | 105419 | 0 | BLTJ4-032 | 2016-12-19
35 | BLTJ4-57 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+091～K12+094 | 该段围岩岩体极为破碎，为强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，该段地质超前预报判定围岩级别为V级。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5c衬砌类型，对掉块段进行管棚支护及回填喷砼处理。 | 214560 | 0 | 2016.11.30 | BLTJ4-033 | 1 | 213896 | 0 | BLTJ4-033 | 2016-12-24 | 第一期计量
36 | BLTJ4-58 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+080～K12+091 | 该段围岩岩体极为破碎，为强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，该段地质超前预报判定围岩级别为V级。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5a衬砌类型 | 309447 | 0 | 2016.12.2 | BLTJ4-034 | 1 | 308669 | 0 | BLTJ4-034 | 2016-12-24 | 第一期计量
37 | BLTJ4-59 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+093～ZK12+100 | 该段围岩为浅灰色粉砂岩，强风化，节理裂隙发育，地下水较发育，呈渗水～点滴状出水，局部淋雨状出水，岩体较为破碎，自稳能力差，拱部易掉块。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m加强衬砌类型 | 74623 | 0 | 2016.12.2 | BLTJ4-035 | 1 | 73794 | 0 | BLTJ4-035 | 2016-02-23
38 | BLTJ4-60 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+090～ZK12+093 | 该段围岩为强风化泥质粉砂岩，节理裂隙发育，岩体极破碎且拱顶发生掉块严重，地下水发育，呈渗水～点滴状出水，围岩自稳能力差，该段地质超前预报判定围岩级别为V级。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5c衬砌类型，拱部塌穴喷射C25混凝土回填处理。 | 203828 | 0 | 2017.12.2 | BLTJ4-036 | 1 | 203826 | 0 | BLTJ4-036 | 2016-12-21
39 | BLTJ4-61 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+080～+090 | 岩体极为破碎，为全强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5a衬砌类型 | 281614 | 0 | 2016.12.3 | BLTJ4-037 | 1 | 281059 | 0 | BLTJ4-037 | 2016-12-23 | 第一期计量
40 | BLTJ4-62 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+070～+080 | 该段围岩岩体极为破碎，为强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，该段地质超前预报判定围岩级别为V级。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5c衬砌类型 | 371873 | 0 | 2016.12.5 | BLTJ4-038 | 1 | 371129 | 0 | BLTJ4-038 | 2016-12-24 | 第一期计量
41 | BLTJ4-63 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+070～+080 | 该段围岩岩体极为破碎，为强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5c衬砌类型 | 371750 | 0 | 2016.12.7 | BLTJ4-039 | 1 | 371129 | 0 | BLTJ4-039 | 2017-01-03 | 第一期计量
42 | BLTJ4-64 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+060～K11+070 | 该段围岩岩体极为破碎，为风化泥质粉砂岩，地下水较发育，该段地质超前预报判定围岩级别为V级。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5c衬砌类型 | 371588 | 0 | 2016.12.8 | BLTJ4-040 | 1 | 371129 | 0 | BLTJ4-040 | 2017-01-02 | 第一期计量
43 | BLTJ4-65 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+050～K12+060 | 该段围岩岩体极为破碎，为强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，该段地质超前预报判定围岩级别为V级。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5c衬砌类型 | 371333 | 0 | 2016.12.10 | BLTJ4-041 | 1 | 371129 | 0 | BLTJ4-041 | 2016-12-30 | 第一期计量
44 | BLTJ4-66 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+060～ZK12+070 | 该段围岩岩体极为破碎，为强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5c衬砌类型 | 371556 | 0 | 2016.12.11 | BLTJ4-042 | 1 | 371129 | 0 | BLTJ4-042 | 2017年1月5日 | 第一期计量
45 | BLTJ4-67 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+050～ZK12+060 | 该段围岩岩体极为破碎，为强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5c衬砌类型 | 371484 | 0 | 2016.12.12 | BLTJ4-043 | 1 | 371129 | 0 | BLTJ4-043 | 2017年1月2日 | 第一期计量
46 | BLTJ4-68 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+040～K12+050 | 该段围岩岩体极为破碎，为强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，该段地质超前预报判定围岩级别为V级。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5c衬砌类型 | 371370 | 0 | 2016.12.15 | BLTJ4-044 | 1 | 371129 | 0 | BLTJ4-044 | 2017年1月7日 | 第一期计量
47 | BLTJ4-69 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+040～ZK12+050 | 该段围岩岩体极为破碎，为强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5c衬砌类型 | 371890 | 0 | 2016.12.15 | BLTJ4-045 | 1 | 371129 | 0 | BLTJ4-045 | 2017年1月12日 | 第一期计量
48 | BLTJ4-70 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+030～K12+040 | 该段围岩岩体极为破碎，为强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，该段地质超前预报判定围岩级别为V级。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5a衬砌类型 | 281859 | 0 | 2016.12.16 | BLTJ4-046 | 1 | 281059 | 0 | BLTJ4-046 | 2017年1月12日 | 第一期计量
49 | BLTJ4-71 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+030～ZK12+040 | 该段围岩岩体极为破碎，为全强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5a衬砌类型 | 281780 | 0 | 2016.12.17 | BLTJ4-047 | 1 | 281059 | 0 | BLTJ4-047 | 2017年1月12日 | 第一期计量
50 | BLTJ4-72 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+020～ZK12+030 | 该段围岩岩体极为破碎，为全强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5a衬砌类型 | 281867 | 0 | 2016.12.20 | BLTJ4-048 | 1 | 281059 | 0 | BLTJ4-048 | 2017年1月15日 | 第一期计量
51 | BLTJ4-73 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+020～K12+030 | 该段围岩岩体极为破碎，为强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，该段地质超前预报判定围岩级别为V级。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5a衬砌类型 | 281777 | 0 | 2016.12.19 | BLTJ4-049 | 1 | 281059 | 0 | BLTJ4-049 | 2017年1月13日 | 第一期计量
52 | BLTJ4-74 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK12+010～ZK12+020 | 该段围岩岩体极为破碎，为全强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5a衬砌类型 | 281569 | 0 | 2016.12.22 | BLTJ4-050 | 1 | 281059 | 0 | BLTJ4-050 | 2017年1月15日 | 第一期计量
53 | BLTJ4-75 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+010～K12+020 | 该段围岩岩体极为破碎，为强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，该段地质超前预报为V级。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5a衬砌类型 | 281472 | 0 | 2016.12.22 | BLTJ4-051 | 1 | 281059 | 0 | BLTJ4-051 | 2017年1月14日 | 第一期计量
54 | BLTJ4-77 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+998～ZK12+010 | 该段围岩为褐红色粉砂岩，岩体破碎，节理裂隙发育，夹软弱夹层，含基岩裂隙水，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5a衬砌类型 | 337643 | 0 | 2016.12.29 | BLTJ4-052 | 1 | 337257 | 0 | BLTJ4-052 | 2017年1月16日 | 第一期计量
55 | BLTJ4-76 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K12+004～K12+010 | 该段围岩岩体极为破碎，为强风化泥质粉砂岩，地下水较发育，该段地质超前预报为V级。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF5a衬砌类型 | 169671 | 0 | 2016.12.26 | BLTJ4-053 | 1 | 168977 | 0 | BLTJ4-053 | 2017年1月19日 | 第一期计量
56 | BLTJ4-78 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+990～K12+004 | 该段围岩为灰褐色粉砂岩，岩体极破碎，节理裂隙发育，富含基岩裂隙水， 自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 199004 | 0 | 2016.12.30 | BLTJ4-054 | 1 | 198542 | 0 | BLTJ4-054 | 2017年1月17日 | 第一期计量
57 | BLTJ4-79 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+980～ZK11+998 | 该段围岩为褐黄色粉砂岩，节理裂隙发育，岩体较破碎，自稳能力差，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 255729 | 0 | 2017.1.1 | BLTJ4-055 | 1 | 255266 | 0 | BLTJ4-055 | 2017年1月20日 | 第一期计量
58 | BLTJ4-80 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+980～K11+990 | 该段围岩为灰色粉砂岩，岩体极破碎，节理裂隙发育，夹软弱夹层， 局部地下水发育，呈淋浴状出水。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 142326 | 0 | 2017.1.2 | BLTJ4-056 | 1 | 141820 | 0 | BLTJ4-056 | 2017年1月18日 | 第一期计量
59 | BLTJ4-81 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+972～ZK11+980 | 该段围岩为褐红色粉砂岩，岩体破碎，节理裂隙发育，夹少量软弱夹层，含基岩裂隙水，须加强该段支护。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 113469 | 0 | 2017.1.5 | BLTJ4-057 | 1 | 113458 | 0 | BLTJ4-057 | 2017年1月25日 | 第一期计量
60 | BLTJ4-83、85、87、89、91 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+880～K11+980 | 该段围岩以灰岩为主、局部粉砂岩，强～中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构～裂隙块状结构，节理裂隙、局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎～破碎,地下水较发育，呈潮湿状～点滴状出水。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -37849 | 2017.2.21 | BLTJ4-058 | 1 | 0 | -38003 | BLTJ4-058 | 2017-03-14
61 | BLTJ4-82、84、86、88、90 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+880～ZK11+972 | 该段围岩为灰岩、粉砂岩，强～中等风化，灰岩较坚硬；中厚层～块状结构，节理、裂隙较发育，局部溶蚀裂隙发育，岩体较破碎～破碎；含基岩裂隙水，呈稍湿状，局部点滴状出水。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -34100 | 2017.2.17 | BLTJ4-059 | 1 | 0 | -34966 | BLTJ4-059 | 2017-03-13
62 | BLTJ4-93、95、97、99 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+814～K11+880 | 该段围岩为灰岩，强～中等风化，为较坚硬岩；中厚层～块状结构，节理裂隙较发育，岩体较破碎～破碎；含基岩裂隙水，呈潮湿状～点滴状出水 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -24990 | 2017.3.15 | BLTJ4-060 | 1 | 0 | -25079 | BLTJ4-060 | 2017-04-04
63 | BLTJ4-101 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+806～K11+814 | 该段围岩为灰岩，中等风化，为较坚硬岩；节理裂隙较发育，溶蚀裂隙较发育，裂隙块状结构，岩体较破碎～破碎；含基岩裂隙水，呈潮湿状～渗水状、局部股状出水，夹软弱夹层。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m衬砌类型；仰拱采取钢筋砼加强措施，钢筋安装按照SF4a衬砌类型钢筋施作。 | 0 | 12475 | 2017.3.17 | BLTJ4-061 | 1 | 0 | 12278 | BLTJ4-061 | 2017-04-04
64 | BLTJ4-92、94、96、98、100 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+780～ZK11+880 | 该段围岩为灰岩、粉砂岩，强～中等风化，较坚硬；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，局部溶蚀裂隙发育，岩体较破碎；含基岩裂隙水，呈潮湿状，局部渗水状。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -37546 | 2017.3.15 | BLTJ4-062 | 1 | 0 | -38003 | BLTJ4-062 | 2017-04-04
65 | BLTJ4-103,105 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+763～K11+806 | 该段围岩为灰岩，中等风化，为较坚硬岩；节理裂隙较发育，溶蚀裂隙较发育，裂隙块状结构，岩体较破碎；含基岩裂隙水，呈渗水状，局部点滴状。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -15801 | 2017.3.24 | BLTJ4-063 | 1 | 0 | -16346 | BLTJ4-063 | 2017-04-18
66 | BLTJ4-107 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+760～K11+763 | 该段围岩为泥质粉砂岩，强～中等风化，较软岩；裂隙碎裂状结构，节理裂隙发育，岩体较破碎～破碎；掌子面夹软弱夹层，地下水较发育，呈点滴状～淋雨状，局部小股状出水。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m加强衬砌类型 | 32216 | 0 | 2017.3.30 | BLTJ4-064 | 1 | 31628 | 0 | BLTJ4-064 | 2017-04-15
67 | BLTJ4-109 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+750～K11+760 | 该段围岩为泥质粉砂岩，强～中等风化，较软岩；裂隙碎裂状结构，节理裂隙发育，岩体较破碎～破碎；掌子面夹软弱夹层，地下水较发育，呈点滴状～淋雨状，局部小股状出水。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 131401 | 0 | 2017.3.31 | BLTJ4-065 | 1 | 130855 | 0 | BLTJ4-065 | 2017-04-13
68 | BLTJ4-110 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+740～K11+750 | 该段围岩为泥质粉砂岩，强～中等风化，较软岩；裂隙碎裂状结构，节理裂隙发育，岩体较破碎～破碎；掌子面夹软弱夹层，地下水较发育，呈点滴状～淋雨状，局部小股状出水。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为初期支护按照SF4m衬砌类型施作，仰拱及二衬施工采取加强措施，按照SF4a衬砌类型支护进行变更。 | 50686 | 0 | 2017.4.3 | BLTJ4-066 | 1 | 50124 | 0 | BLTJ4-066 | 2017-04-24
69 | BLTJ4-102、104、106、108、111 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+680～ZK11+780 | 该段围岩为灰岩、粉砂岩，强～中等风化，为较坚硬岩，局部较软岩；厚层状～中厚层状结构，节理、裂隙较发育，局部溶蚀裂隙发育，岩体较破碎；含基岩裂隙水，呈潮湿状，局部点滴状。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -37513 | 2017.4.6 | BLTJ4-067 | 1 | 0 | -38003 | BLTJ4-067 | 2017-04-28
70 | BLTJ4-113、115、117 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+627～ZK11+680 | 该段围岩为灰岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，局部溶蚀裂隙发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈潮湿状，局部渗水状～点滴状出水。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 的设计进行变更，请按变更后的图纸组织施工。 | 0 | 20041 | 2017.4.23 | BLTJ4-068 | 1 |  |  | BLTJ4-068 |  | 已上报 未批复
71 | BLTJ4-119 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+617～ZK11+627 | 该段围岩为砂岩，局部夹灰岩，强～中等风化，为较坚硬岩，局部较软岩；中厚层～碎裂状结构，节理、裂隙较发育，夹软弱夹层，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈淋雨状～小股状出水。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 的设计进行变更，请按变更后的图纸组织施工。 | 142800 | 0 | 2017.4.27 | BLTJ4-069 | 1 |  |  | BLTJ4-069 |  | 已上报 未批复
72 | BLTJ4-112、114、116、118、120 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+640～K11+740 | 该段围岩为灰岩，强～中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理裂隙较发育，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎；局部夹软弱夹层，含基岩裂隙水，呈潮湿状，局部渗水状。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -37986 | 2017.4.30 | BLTJ4-070 | 1 | 0 | -38003 | BLTJ4-070 | 2017-05-20
73 | BLTJ4-123 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+626～K11+640 | 该段围岩为灰岩，强～中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理裂隙较发育，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎；局部夹软弱夹层，含基岩裂隙水，呈潮湿状，局部渗水状。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -4491 | 2017.5.5 | BLTJ4-071 | 1 | 0 | -5323 | BLTJ4-071 | 2017-05-23
74 | BLTJ4-121、122、124 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+570～ZK11+617 | 该段围岩为灰岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，局部碎裂状结构，节理、裂隙较发育，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈潮湿状～点滴状出水。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -17092 | 2017.5.9 | BLTJ4-072 | 1 | 0 | -17863 | BLTJ4-072 | 2017-05-23
75 | BLTJ4-143 | 老营隧道出口端 （衬砌类型） 右幅 | K12+630～K12+640 | 该段原设计为粉砂岩，泥质岩，采用SF4b衬砌类型支护，隧道开挖至K12+640时，掌子面岩质较软，围岩破碎，岩体自稳能力差，地下水发育，拱部极易掉块，该段超前地质预报判定为Ⅴ级围岩 | K12+630～K12+640原设计SF4b衬砌类型变更为SF5a衬砌类型 | 280000 |  | 2016.6.24 | BLTJ4-074 | 1 | 279846 |  | BLTJ4-073 | 2016.7.13 | 同3号变更
76 | BLTJ4-144 | 老营隧道出口端 （衬砌类型） 右幅 | K12+620～K12+630 | 该段原设计为粉砂岩，泥质岩，采用SF4b衬砌类型支护，隧道开挖至K12+630时，掌子面岩质较软，围岩破碎，岩体自稳能力差，地下水发育，拱部极易掉块，该段超前地质预报判定为Ⅴ级围岩 | K12+620～K12+630原设计SF4b衬砌类型变更为SF5a衬砌类型 | 280000 |  | 2016.6.24 | BLTJ4-074 | 1 | 279846 |  | BLTJ4-074 | 2016.7.17 | 同4好变更
77 | [12 empty] | BLTJ4-075
78 | BLTJ4-130,132,133 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+540～K11+608 | 该段围岩为灰岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构～裂隙块状结构，节理裂隙较发育，局部溶蚀裂隙较发育，岩体较破碎；含基岩裂隙水，呈渗水状出水。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -25226 | 2017.6.9 | BLTJ4-076 | 1 | 0 | -25838 | BLTJ4-076 | 2017-07-09
79 | BLTJ4-131,134,135 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+460～ZK11+520 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈点滴状出水。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -22706 | 2017.6.19 | BLTJ4-077 | 1 | 0 | -22802 | BLTJ4-077 | 2017-07-13
80 | BLTJ4-129 | 老营隧道泸水端 （止水条） 左幅 | ZK11+560～ZK11+660 | 该段围岩地下水发育，初期支护完成后表面存在滴水～淋雨状出水，局部小股状出水。 | 施工缝防水由原设计遇水膨胀止水条变更为中埋式橡胶止水带 | 7985 | 0 | 2017.5.17 | BLTJ4-078 | 1 | 7172 | 0 | BLTJ4-078 | 2017-07-23
81 | BLTJ4-128 | 老营隧道泸水端 （止水条） 右幅 | K11+580～K11+680 | 该段围岩地下水发育，初期支护完成后表面存在滴水～淋雨状出水，局部小股状出水。 | 施工缝防水由原设计遇水膨胀止水条变更为中埋式橡胶止水带 | 7641 | 0 | 2017.5.17 | BLTJ4-079 | 1 | 7172 | 0 | BLTJ4-079 | 2017-07-23
82 | BLTJS4-127 | 二号进场道路 软基换填 | K0+000～K3+251.514 | 路基土质松软，且路基量测为农田及耕地，土质易造成向路基两侧挤压，破坏农田及耕地。 | 对路基土质松软、会影响到道路通行安全及农户耕地地段进行片石及砂砾石换填 | 450560 | 0 | 2017.7.24 | BLTJS4-080 | 1 | 449712 | 0 | BLTJS4-080 | 2017.8.13
83 | BLTJ4-136 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+416～ZK11+436 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈点滴状～淋雨状出水，局部裂隙间铁染。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 0 | -458188 | 2017.7.4 | BLTJ4-081 | 1 | 0 | -458956 | BLTJ4-081 | 2017-08-01
84 | BLTJS4-138 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+410～ZK11+416 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈点滴状状出水，局部淋雨状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -224504 | 2017.7.10 | BLTJ4-082 | 1 | 0 | -225108 | BLTJ4-082 | 2017-08-01
85 | BLTJS4-139 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+400～ZK11+410 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈点滴状状出水，局部淋雨状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374976 | 2017.7.12 | BLTJ4-083 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-083 | 2017-08-01
86 | BLTJS4-140 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+390～ZK11+400 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈点滴状状出水，局部淋雨状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374617 | 2017.7.15 | BLTJ4-084 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-084 | 2017-08-08
87 | BLTJS4-137、141 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+460～ZK11+490 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构～裂隙块状结构，节理裂隙较发育，岩体较破碎；局部含石英矿物，含基岩裂隙水，呈点滴状出水。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -10819 | 2017.7.16 | BLTJ4-085 | 1 | 0 | -11397 | BLTJ4-085 | 2017-08-13
88 | BLTJS4-143 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+380～ZK11+390 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，局部强风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，局部点滴状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374574 | 2017.7.18 | BLTJ4-086 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-086 | 2017-08-13
89 | BLTJS4-144 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+370～ZK11+380 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，局部强风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，局部点滴状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374779 | 2017.7.21 | BLTJ4-087 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-087 | 2017-08-13
90 | BLTJS4-142 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+440～K11+460 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理裂隙较发育，岩体较破碎；含基岩裂隙水，呈渗水状～点滴状，局部淋雨状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4a衬砌类型 | 0 | -458096 | 2017.7.18 | BLTJ4-088 | 1 | 0 | -458956 | BLTJ4-088 | 2017-08-13
91 | BLTJS4-145 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+360～ZK11+370 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，局部强风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，局部点滴状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374909 | 2017.7.21 | BLTJ4-089 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-089 | 2017-08-13
92 | BLTJS4-147 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+430～K11+440 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理裂隙较发育，岩体较破碎；含基岩裂隙水，呈渗水状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374744 | 2017.7.26 | BLTJ4-090 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-090 | 2017-08-13
93 | BLTJS4-146 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+350～ZK11+360 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，局部强风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，局部点滴状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374596 | 2017.7.26 | BLTJ4-091 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-091 | 2017-08-28
94 | BLTJS4-148 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+420～K11+430 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理裂隙较发育，岩体较破碎；含基岩裂隙水，呈渗水状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374259 | 2017.7.29 | BLTJ4-092 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-092 | 2017-08-28
95 | BLTJS4-149 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+340～ZK11+350 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，局部强风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，局部点滴状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374960 | 2017.7.29 | BLTJ4-093 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-093 | 2017-08-28
96 | BLTJS4-150 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+410～K11+420 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理裂隙较发育，岩体较破碎；含基岩裂隙水，呈渗水状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374934 | 2017.7.31 | BLTJ4-094 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-094 | 2017-08-28
97 | BLTJS4-151 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+330～ZK11+340 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，局部强风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，局部点滴状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374377 | 2017.8.1 | BLTJ4-095 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-095 | 2017-08-28
98 | BLTJS4-153 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+320～ZK11+330 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，局部强风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，局部点滴状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -375043 | 2017.8.3 | BLTJ4-096 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-096 | 2017-08-28
99 | BLTJS4-152 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+400～K11+410 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理裂隙较发育，岩体较破碎；含基岩裂隙水，呈渗水状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374620 | 2017.8.2 | BLTJ4-097 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-097 | 2017-08-28
100 | BLTJS4-155 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+310～ZK11+320 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，局部强风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，局部点滴状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374689 | 2017.8.6 | BLTJ4-098 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-098 | 2017-09-05
101 | BLTJS4-154 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+390～K11+400 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理裂隙较发育，岩体较破碎；含基岩裂隙水，呈渗水状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374614 | 2017.8.5 | BLTJ4-099 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-099 | 2017-09-01
102 | BLTJS4-156 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+380～K11+390 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理裂隙较发育，岩体较破碎；含基岩裂隙水，呈渗水状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374483 | 2017.8.8 | BLTJ4-100 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-100 | 2017-09-06
103 | BLTJS4-157 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+300～ZK11+310 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，局部强风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，局部点滴状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374719 | 2017.8.9 | BLTJ4-101 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-101 | 2017-09-05
104 | BLTJS4-158 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+290～ZK11+300 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，局部强风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，局部点滴状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374738 | 207.8.12 | BLTJ4-102 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-102 | 2017-09-10
105 | BLTJS4-159 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+370～K11+380 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理裂隙较发育，岩体较破碎；含基岩裂隙水，呈渗水状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374551 | 2017.8.12 | BLTJ4-103 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-103 | 2017-09-10
106 | BLTJS4-161 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+360～K11+370 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈潮湿状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -375154 | 2017.8.19 | BLTJ4-104 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-104 | 2017-09-13
107 | BLTJS4-160 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+280～ZK11+290 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，局部强风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，局部点滴状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374415 | 2017.8.18 | BLTJ4-105 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-105 | 2017-09-13
108 | BLTJS4-162 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+350～K11+360 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈潮湿状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374613 | 2017.8.21 | BLTJ4-106 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-106 | 2017-09-13
109 | BLTJS4-163 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+270～ZK11+280 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈渗水状～点滴状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374342 | 2017.8.21 | BLTJ4-107 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-107 | 2017-09-25
110 | BLTJS4-164 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+340～K11+350 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈潮湿状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374410 | 2017.8.24 | BLTJ4-108 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-108 | 2017-09-25
111 | BLTJS4-165 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+260～ZK11+270 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎；含基岩裂隙水，呈渗水状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374733 | 20174.8.25 | BLTJ4-109 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-109 | 2017-09-25
112 | BLTJS4-166 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+330～K11+340 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈潮湿状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374532 | 2017.8.27 | BLTJ4-110 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-110 | 2017-09-23
113 | BLTJS4-168 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+320～K11+330 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈潮湿状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374738 | 2017.8.30 | BLTJ4-111 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-111 | 2017-09-23
114 | BLTJS4-167 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+250～ZK11+260 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎；含基岩裂隙水，呈渗水状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374746 | 2017.8.27 | BLTJ4-112 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-112 | 2017-09-23
115 | BLTJS4-169 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+310～K11+320 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈潮湿状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -375020 | 2017.9.2 | BLTJ4-113 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-113 | 2017-09-27
116 | BLTJS4-170 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+240～ZK11+250 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎；含基岩裂隙水，呈渗水状出水。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374330 | 2017.9.2 | BLTJ4-114 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-114 | 2017-09-27
117 | BLTJS4-172 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+300～K11+310 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈潮湿状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374879 | 2017.9.4 | BLTJ4-115 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-115 | 2017-09-27
118 | BLTJS4-173 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+290～K11+300 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈潮湿状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374929 | 2017.9.7 | BLTJ4-116 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-116 | 2017-10-03
119 | BLTJS4-174 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+280～K11+290 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈潮湿状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -375029 | 2017.9.11 | BLTJ4-117 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-117 | 2017-10-03
120 | BLTJS4-176 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+270～K11+280 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈潮湿状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -374941 | 2017.9.13 | BLTJ4-118 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-118 | 2017-10-10
121 | BLTJS4-177 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+260～K11+270 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈潮湿状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -375028 | 2017.9.16 | BLTJ4-119 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-119 | 2017-10-10
122 | BLTJS4-171、175 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 左幅 | ZK11+200～ZK11+240 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎；含基岩裂隙水，呈渗水状出水。 | 由原设计SF4b衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -14579 | 2017.9.12 | BLTJ4-120 | 1 | 0 | -15202 | BLTJ4-120 | 2017-10-10
123 | BLTJS4-178 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+250～K11+260 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈潮湿状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -375169 | 2017.9.19 | BLTJ4-121 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-121 | 2017-10-10
124 | BLTJS4-179 | 老营隧道泸水端 （衬砌类型） 右幅 | K11+240～K11+250 | 该段围岩为粉砂岩，中等风化，为较坚硬岩；中厚层状结构，节理、裂隙较发育，岩体较破碎，含基岩裂隙水，呈潮湿状。 | 由原设计SF5c衬砌类型变更为SF4m衬砌类型 | 0 | -375027 | 2017.9.22 | BLTJ4-122 | 1 | 0 | -375175 | BLTJ4-122 | 2017-10-14